| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2013/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 |

NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin  
sử dụng vốn nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà  nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và  đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định việc quản lý và thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đối với:

a) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (được xác định trong Luật Ngân sách nhà nước), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cấp xã quản lý;

b) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ do Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập và các tổ chức quản lý Quỹ khác (được xác định trong Luật Ngân sách nhà nước) quản lý;

c) Các dự  án ứng dụng công nghệ  thông tin của doanh nghiệp sử  dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

d) Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó vốn nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất trong tổng mức đầu tư của dự án;

đ) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước thuộc diện bí mật quốc gia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này;

e) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), Chủ đầu tư thực hiện theo thỏa thuận tín dụng, cùng các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA;

g) Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, việc lập dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định này; việc thẩm định dự án, quyết định đầu tư và quản lý dự án thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án;

h) Tùy theo tính chất, quy mô của phần ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trong các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án đầu tư không có xây dựng công trình, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc quản lý phần ứng dụng công nghệ thông tin trên như một hạng mục thuộc dự án hoặc tách ra thành dự án ứng dụng công nghệ thông tin độc lập theo quy định tại Nghị định này;

Trường hợp phần ứng dụng công nghệ thông tin được quản lý như một hạng mục thuộc dự án, việc quản lý chi phí, quản lý chất lượng theo quy định tại Nghị định này và các văn bản hướng dẫn;

k) Đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn kinh phí chi hành chính sự nghiệp nhằm duy trì hoạt động thường xuyên hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (được xác định trong Luật Ngân sách nhà nước), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cấp xã, việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông;

l) Vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ được sử dụng cho các trường hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có (bao gồm cả việc đầu tư mới các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc hệ thống đã có của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp). Không bố trí vốn sự nghiệp cho các dự án đầu tư mới;

Đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có mức vốn trên 03 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có, phải thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định này;

Đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử  dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư có mức vốn từ 03 tỷ đồng trở xuống, việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đề cương và dự toán chi tiết được người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Việc lập đề cương và  dự toán chi tiết được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính.

2. Đối tượng áp dụng:

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá  nhân liên quan đến hoạt  động đầu tư ứng dụng công nghệ  thông tin sử dụng vốn nhà  nước.

Khuyến khích tổ chức, cá  nhân liên quan đến quản lý  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn khác áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ  ngữ dưới đây được hiểu như  sau:

1. “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ứng dụng công nghệ thông tin” là hồ sơ xin chủ trương đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin để cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư.

2. "Báo cáo nghiên cứu khả thi ứng dụng công nghệ thông tin" là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu nhằm đạt được sự cải thiện về tốc độ, hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. “Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin” là dự án ứng dụng công nghệ thông tin rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định.

4. “Vốn nhà nước” bao gồm vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước), vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước và vốn khác do Nhà nước quản lý.

5. "Phần mềm thương mại" gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích, phần mềm công cụ, phần mềm nhúng; được phát triển hoàn chỉnh, được đăng ký thương hiệu và nhân bản hàng loạt để cung cấp ra thị trường.

6. "Phần mềm nội bộ" là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức, hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó.

7. “Cơ sở dữ liệu” là tập hợp có cấu trúc các thông tin, dữ liệu được tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử;

8. "Phần mềm mã nguồn mở" là phần mềm được tác giả cung cấp với mã nguồn kèm theo, người sử dụng không phải trả chi phí bản quyền mua mã nguồn.

9. "Phát triển phần mềm" là việc gia công, sản xuất phần mềm theo đơn đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng nội bộ hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại trên thị trường.

10. "Chỉnh sửa phần mềm" là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng.

11. "Nâng cấp phần mềm" là việc chỉnh sửa phần mềm với việc tăng cường chức năng - khả năng xử lý của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng.

12. "Sự cố" là những sai hỏng, trục trặc (phần cứng và/hoặc phần mềm) khiến hệ thống không còn đáng tin cậy, trục trặc trong vận hành, hay hoạt động bất bình thường.

13. "Người có thẩm quyền quyết định đầu tư" là người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cơ quan nhà nước hoặc tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, được quy định tại các Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

14. "Chủ đầu tư" là người sở hữu vốn hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

15. "Thiết kế sơ bộ" bao gồm phần thuyết minh và các sơ đồ bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, và các nội dung khác bảo đảm thể hiện được phương án thiết kế. Thiết kế sơ bộ có thể gồm một hoặc nhiều hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin. Thiết kế sơ bộ trong dự án được duyệt là căn cứ để lập và xét duyệt thiết kế thi công.

16. "Thiết kế thi công" là các tài liệu thể hiện bằng thuyết minh, bản vẽ, các mô tả nội dung thiết kế, yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng khác; được triển khai trên cơ sở thiết kế sơ bộ cùng nội dung dự án được duyệt.

17. "Giám sát tác giả" là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc, thay đổi, phát sinh nhằm đảm bảo việc thi công lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo đúng thiết kế thi công và bảo vệ quyền tác giả của cá nhân, tổ chức tư vấn lập thiết kế thi công.

18. "Giám sát thi công" là hoạt động theo dõi thường xuyên, liên tục, có hệ thống của cá nhân, tổ chức giám sát thi công nhằm quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các công tác lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm thương mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu do nhà thầu thi công thực hiện theo: hợp đồng, thiết kế thi công được duyệt, hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu đối với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng. Nội dung công tác giám sát thi công thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

19. "Bản vẽ hoàn công" là bản vẽ, tài liệu phản ảnh kết quả thực hiện thi công xây lắp, lắp đặt, cài đặt do đơn vị thi công lập trên cơ sở thiết kế thi công được duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm đã thực hiện được Chủ đầu tư xác nhận.

20. "Chủ trì khảo sát" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả thực hiện nhiệm vụ khảo sát.

21. "Chủ trì thiết kế sơ bộ" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thiết kế sơ bộ, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế sơ bộ.

22. "Chủ trì thiết kế thi công" là người trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thiết kế thi công và lập dự toán, chịu trách nhiệm cao nhất về nội dung và chất lượng của thiết kế thi công và dự toán.

23. "Chỉ huy thi công tại hiện trường" là người đại diện cho nhà thầu trúng thầu thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tại hiện trường thi công, trực tiếp chỉ huy và chịu trách nhiệm về hoạt động thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.

24. “Gói thầu EPC” là gói thầu bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp.

25. “Kiểm thử chất lượng”  là hoạt động đo kiểm, độc lập với hoạt động phát triển/nâng cấp phần mềm trong một dự án nhằm đánh giá chất lượng của phần mềm theo một cách độc lập, khách quan. Kết quả kiểm thử là cơ sở giúp chủ đầu tư xem xét mức độ thỏa mãn về yêu cầu chất lượng và độ tin cậy của phần mềm.

26. “Hồ sơ hoàn thành”  là tập hợp các tài liệu có  liên quan tới quá trình đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin gồm: Chủ trương đầu tư, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ thiết kế thi công, hồ sơ quản lý chất lượng trong quá trình thi công và tài liệu khác cần được lưu lại sau khi đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng.

Điều 3. Trình tự đầu tư  ứng dụng công nghệ thông tin

1. Trình tự đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm 3 giai đoạn:

a) Chuẩn bị đầu tư;

b) Thực hiện đầu tư;

c) Kết thúc đầu tư, đưa vào khai thác sử  dụng.

2. Các công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư có thể  thực hiện tuần tự hoặc gối đầu, xen kẽ  tùy theo điều kiện cụ thể của từng dự  án, và do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xác định.

3. Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin khẩn cấp sử dụng vốn nhà nước, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư tự quyết định việc thực hiện và trình tự khảo sát, thiết kế, thi công phù hợp với yêu cầu về tình trạng khẩn cấp, chịu trách nhiệm về việc thực hiện và tổ chức thực hiện, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Việc xác định các dự  án ứng dụng công nghệ  thông tin khẩn cấp do Người có  thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định.

4. Khuyến khích thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các dự án phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo hình thức gói thầu EPC.

Điều 4. Phân nhóm dự án

1. Tùy theo tính chất của dự án và quy mô  đầu tư, dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước được phân loại thành các nhóm: dự án quan trọng quốc gia, nhóm A, nhóm B, nhóm C để quản lý. Đặc trưng của mỗi nhóm được quy định trong Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần hoặc tiểu dự án, trong đó nếu từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án có thể độc lập vận hành, khai thác hoặc thực hiện theo phân kỳ đầu tư được ghi trong văn bản quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền thì mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án đó được thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư như một dự án ứng dụng công nghệ thông tin độc lập.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý tài chính của Trung ương Đảng, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Người đứng đầu Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty nhà nước độc lập (được xác định trong Luật Ngân sách nhà nước), Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin các nhóm A, B, C đã có trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp các dự án nhóm A, B, C chưa nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt thì trước khi lập dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (Tổng công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế nhà nước), Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế có thể ủy quyền hoặc phân cấp cho giám đốc các đơn vị thành viên quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm C.

4. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng Bộ, ngành, địa phương, Người có thẩm quyền quyết  định đầu tư được phép ủy quyền hoặc phân cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này quyết định đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, C. Người ủy quyền hoặc phân cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền hoặc phân cấp của mình. Người được ủy quyền hoặc phân cấp phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật và người ủy quyền hoặc phân cấp.

5. Đối tượng được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư:

a) Đối với cấp Bộ:

Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội  đồng quản trị Tổng công ty nhà nước, Tập  đoàn kinh tế nhà nước, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

b) Đối với cấp tỉnh:

Giám đốc Sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện), cấp xã được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương mình (bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên) có mức vốn đầu tư đến 05 tỷ đồng (đối với cấp huyện) và đến 03 tỷ đồng (đối với cấp xã) tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể trên cơ sở kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt của địa phương và năng lực thực hiện của các đối tượng được phân cấp.

6. Nội dung quyết định phê duyệt dự án  ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ  lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 6. Chủ đầu tư dự  án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Chủ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án.

a) Đối với dự án ứng dụng công nghệ  thông tin do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Chủ đầu tư là một trong các cơ quan, tổ chức sau: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (gọi chung là cơ quan cấp Bộ), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Đối với dự án ứng dụng công nghệ  thông tin do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết  định đầu tư thì Người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án làm Chủ đầu tư;

Trường hợp đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án không đủ điều kiện về  tổ chức, nhân lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm  vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc do mục tiêu, yêu cầu, tính chất của dự án hoặc chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án thì Người có thẩm quyền quyết định đầu tư lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện làm Chủ đầu tư;

Trường hợp không xác  định được đơn vị để giao làm Chủ đầu tư theo quy định nêu trên thì việc xác định Chủ đầu tư được thực hiện như sau:

- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư đồng thời làm Chủ đầu tư;

- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư giao cho Ban quản lý dự án do mình quyết định thành lập làm Chủ đầu tư nếu Ban quản lý dự án đó có tư cách pháp nhân và có đủ điều kiện tổ chức triển khai thực hiện dự án hoặc người có thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện uỷ thác thông qua hợp đồng với một tổ chức có đủ điều kiện làm Chủ đầu tư.

2. Đối với dự án ứng dụng công nghệ  thông tin sử dụng vốn hỗn hợp thì Chủ đầu tư do các thành viên góp vốn thoả thuận cử  ra hoặc là đại diện của bên có tỷ lệ  góp vốn cao nhất.

Điều 7. Tổ chức tư vấn đầu tư  ứng dụng công nghệ thông tin

1. Tổ chức tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin là tổ chức nghề nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh (hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở không có đăng ký kinh doanh) phù hợp, hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung hoạt động tư vấn đầu tư  ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; khảo sát, lập, quản lý dự  án ứng dụng công nghệ thông tin; thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công; soạn thảo hồ sơ mời thầu; giám sát; lựa chọn nhà thầu; tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các dịch vụ công nghệ thông tin khác có liên quan;

b) Tổ chức tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin này có thể ký hợp đồng lại với các tổ chức tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin khác để thực hiện một phần nhiệm vụ của công tác tư vấn đầu tư nếu được Chủ đầu tư chấp thuận.

3. Trách nhiệm của các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Khi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các  điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này và quy định tại các văn bản pháp luật liên quan;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ  đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp  đồng, đặc biệt là các nội dung kinh tế - kỹ thuật được xác định trong sản phẩm tư vấn của mình và phải bồi thường thiệt hại gây ra (nếu có);

c) Trường hợp hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có yêu cầu phải thuê tư  vấn nước ngoài, tổ chức, cá nhân tư  vấn trong nước được phép liên danh, liên kết hoặc thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

d) Trong các sản phẩm tư vấn, nghiêm cấm chỉ  định sử dụng các loại vật liệu hay vật tư  kỹ thuật, thiết bị của một nơi sản xuất, cung ứng cụ thể, và không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ của nhà sản xuất;

Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư kỹ thuật, thiết bị từ  một nước nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu hay vật tư kỹ thuật, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ "hoặc tương đương" sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương.

Điều 8. Hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin

1. Hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật đối với sản phẩm công nghệ thông tin.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ  công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ  thông tin làm cơ sở để quản lý hoạt  động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử  dụng vốn nhà nước.

Các Bộ quản lý ngành căn cứ vào danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng và công bố các yêu cầu cần đáp ứng đối với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin dành cho chuyên ngành mình quản lý.

3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin Việt Nam chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được phép áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài nhưng phải đảm bảo phù hợp với các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật đối với sản phẩm công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ công bố.

Điều 9. Giám sát, đánh giá đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin là hoạt động theo dõi, kiểm tra và xác định mức độ đạt được so với yêu cầu của quá trình đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, đảm bảo đầu tư đạt hiệu quả, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, địa phương và đối với từng dự án.

2. Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành của Chính phủ về giám sát, đánh giá đầu tư.

Chương II

CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Điều 10. Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư

Nội dung công việc chuẩn bị đầu tư bao gồm:

1. Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư.

2. Xem xét khả năng về nguồn cung ứng thiết bị, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư.

3. Lập Báo cáo đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư (nếu có).

4. Tiến hành điều tra, khảo sát phục vụ lập dự án, hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin và chọn địa điểm đầu tư.

5. Lập dự án, hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin.

6. Gửi hồ sơ dự án, hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản trình đến Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

Điều 11. Lập Báo cáo đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, Chủ  đầu tư phải lập  Báo cáo đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Báo cáo đầu tư) trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư.

2. Nội dung chính của  Báo cáo đầu tư bao gồm:

a) Sự cần thiết phải  đầu tư, các điều kiện thuận lợi và  khó khăn;

b) Dự kiến quy mô  đầu tư: các yếu tố công nghệ, kỹ  thuật phải đáp ứng; dự  kiến về địa điểm đầu tư (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm);

c) Phân tích, lựa chọn sơ  bộ về công nghệ, kỹ  thuật; điều kiện cung cấp vật tư  thiết bị, dịch vụ, hạ  tầng kỹ thuật, phòng, chống cháy, nổ và an toàn vận hành, bảo đảm an ninh, quốc phòng;

d) Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, loại nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư (nếu có). Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư).

3. Thủ tục trình Báo cáo  đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) lên Chính phủ theo quy trình quy định tại Điều 23 Nghị định này.

4. Trình tự, thủ tục, nội dung hồ  sơ Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết  định chủ trương đầu tư  theo quy định tại Nghị  quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 12. Lập nhiệm vụ khảo sát và tổ chức thực hiện công tác khảo sát

1. Nhiệm vụ khảo sát do Chủ đầu tư phê  duyệt và phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc khảo sát.

2. Nhiệm vụ khảo sát bao gồm các nội dung sau:

a) Mục đích khảo sát;

b) Phạm vi khảo sát;

c) Các loại công tác khảo sát dự kiến;

d) Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát dự kiến áp dụng;

đ) Thời gian thực hiện khảo sát dự kiến.

3. Trường hợp không đủ điều kiện năng lực thì Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát. Mỗi nhiệm vụ khảo sát phải có người chủ trì khảo sát. Chi phí khảo sát được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, hoặc dự toán (trong trường hợp khảo sát bổ sung, hoặc trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin).

Điều 13. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát

1. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát bao gồm:

a) Nhiệm vụ khảo sát;

b) Đặc điểm, quy mô đầu tư;

c) Vị trí và hiện trạng mặt bằng của khu vực được khảo sát (đối với lắp đặt thiết bị và phụ kiện liên quan);

d) Mô tả yêu cầu người sử dụng (đối với phần mềm nội bộ);

đ) Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát được áp dụng;

e) Khối lượng công tác khảo sát thực tế;

g) Quy trình, phương pháp và thiết bị (nếu có) dùng cho khảo sát;

h) Phân tích số liệu, đánh giá kết quả khảo sát;

i) Đề xuất giải pháp kỹ thuật - công nghệ (nếu có) phục vụ cho việc thiết kế sơ bộ, hoặc thiết kế thi công (trong trường hợp khảo sát bổ sung, hoặc trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin);

k) Kết luận và kiến nghị (nếu có);

l) Các phụ lục có liên quan để minh họa cho kết quả khảo sát thu được (nếu có).

2. Báo cáo kết quả khảo sát trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư phải được Chủ đầu tư  kiểm tra, nghiệm thu và là cơ sở cho triển khai lập thiết kế sơ bộ của dự án; lập thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin (dưới đây viết tắt là Báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

3. Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung trong giai đoạn thực hiện đầu tư (nếu có) phải được Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu và là cơ sở cho triển khai lập, hoặc thay đổi, bổ sung thiết kế thi công, hoặc thiết kế sơ bộ của dự án.

4. Tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát được duyệt và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

Điều 14. Giám sát công tác khảo sát

1. Tùy theo tính chất, quy mô của dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định thực hiện hoặc không thực hiện việc giám sát công tác khảo sát.

2. Việc giám sát công tác khảo sát được Chủ đầu tư thực hiện hoặc thuê các tổ chức, cá nhân giám sát thường xuyên, có hệ thống từ khi bắt đầu khảo sát đến khi kết thúc khảo sát. Chi phí giám sát công tác khảo sát được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, hoặc dự toán (trong trường hợp khảo sát bổ sung, hoặc trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

3. Nội dung giám sát công tác khảo sát bao gồm:

a) Kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức, cá  nhân thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát (trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết bị máy móc phục vụ khảo sát (nếu có);

b) Theo dõi, kiểm tra hiện trường khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện theo nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt;

c) Theo dõi và yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát đảm bảo:

- Bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành của nhà nước về tiếng ồn và chất thải các loại;

- Bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị được lắp đặt trong vùng, địa điểm khảo sát (nếu có). Nếu gây hư hại thì tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, chủ trì khảo sát phải bồi thường thiệt hại;

- Bảo đảm bí mật hệ thống công nghệ  thông tin (nếu có).

Điều 15. Nghiệm thu kết quả khảo sát

1. Căn cứ để nghiệm thu kết quả khảo sát bao gồm:

a) Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát);

b) Nhiệm vụ khảo sát được duyệt;

c) Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát được  áp dụng;

d) Báo cáo kết quả khảo sát.

2. Nội dung nghiệm thu bao gồm:

a) Đánh giá chất lượng công tác khảo sát so với nhiệm vụ khảo sát và tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát được áp dụng;

b) Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát;

c) Nghiệm thu khối lượng công việc khảo sát theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp kết quả khảo sát thực hiện đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.

3. Kết quả nghiệm thu phải được lập thành biên bản.

Điều 16. Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin (Báo cáo nghiên cứu khả thi)

1. Chủ đầu tư có  trách nhiệm tổ chức lập  dự án ứng dụng công nghệ thông tin, và trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt, trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có  thể thuê các tổ chức, cá nhân có  đủ năng lực, kinh nghiệm để lập dự án. Chi phí lập dự án được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư. Trường hợp dự án được lập đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.

2. Thiết kế sơ bộ là một phần của dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi thiết kế sơ bộ phải có người chủ trì thiết kế sơ bộ (trường hợp công tác lập dự án do cá nhân thực hiện thì cá nhân đó đóng vai trò là chủ trì thiết kế sơ bộ).

Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm B, C, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phải bảo đảm cân đối vốn đầu tư để thực hiện dự  án không quá 3 năm đối với dự án nhóm C, không quá 5 năm đối với dự án nhóm B.

Điều 17. Nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu khả thi ứng dụng công nghệ thông tin

1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư.

2. Lựa chọn hình thức đầu tư và xác định Chủ đầu tư.

3. Dự kiến quy mô đầu tư; các yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục đầu tư chính và phụ; dự kiến về địa điểm đầu tư.

4. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.

5. Thiết kế sơ bộ của phương án chọn.

6. Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phòng, chống cháy, nổ và an toàn vận hành, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

7. Loại nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư).

8. Phân tích hiệu quả đầu tư.

9. Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư.

10. Kiến nghị áp dụng hình thức quản lý dự án.

11. Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến dự án.

Đối với các dự án hoặc hạng mục đầu tư thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế một phần các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung của dự án chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều này.

Điều 18. Nội dung chính của thiết kế sơ bộ

1. Yêu cầu thiết kế sơ bộ:

a) Phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn được  áp dụng;

b) Phải thể hiện được các thông số chủ  yếu;

c) Phải đảm bảo xác định được tổng mức đầu tư.

2. Nội dung chính của thiết kế sơ bộ bao gồm:

a) Phần thuyết minh:

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được  áp dụng;

- Yêu cầu đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án;

- Phương án kỹ thuật và công nghệ, kết nối ra bên ngoài;

- Khối lượng sơ bộ  các công tác xây lắp, vật liệu, vật tư, thiết bị  chủ yếu, phần mềm thương mại; mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ;

- Các vấn đề cần chú ý đối với phương án kỹ thuật, công nghệ;

b) Phần bản vẽ:

- Các tài liệu về hiện trạng hạ tầng kỹ  thuật và các điều kiện khác;

- Bản vẽ lắp đặt đối với hạ tầng kỹ thuật của dự án và kết nối ra bên ngoài;

c) Đối với các dự án hoặc hạng mục đầu tư thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế một phần các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của thiết kế sơ bộ chỉ bao gồm:

- Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các thông số kỹ thuật của thiết bị;

- Thống kê khối lượng các thiết bị  phần cứng, phần mềm thương mại.

Điều 19. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ

1. Yêu cầu: Phải đảm bảo đủ điều kiện  để xác định giá trị của phần mềm nội bộ.

2. Mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ:

a) Tên phần mềm;

b) Các thông số chủ yếu:

- Các quy trình nghiệp vụ cần được tin học hóa (tổ chức, vận hành của quy trình, sản phẩm của quá trình nghiệp vụ, các giao tác xử lý của quy trình nghiệp vụ);

- Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng (con người, các nguồn lực, sản phẩm, thiết bị phục vụ cho xử lý nghiệp vụ, các yếu tố đóng vai trò hỗ trợ khác);

- Danh sách các yêu cầu chức năng cần có của phần mềm và các yêu cầu phi chức năng (các ràng buộc đối với hệ thống: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ nền);

c) Các yêu cầu phi chức năng:

- Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu (nếu cần có cơ sở dữ liệu);

- Yêu cầu về bảo mật (xác định chuẩn bảo mật được sử dụng, mô hình kiểm tra, xác thực, bảo mật dữ liệu);

- Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm;

- Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng;

- Các yêu cầu phi chức năng khác;

Điều 20. Bắt buộc sử dụng hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương có sẵn để sử dụng

1. Trường hợp trong danh mục phần mềm có sẵn (đã được phát triển bằng vốn nhà nước) có phần mềm mà chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương với phần mềm nội bộ dự định phát triển, đơn vị có nhu cầu phải đề nghị cơ quan, tổ chức được giao quản lý phần mềm có sẵn cung cấp để:

a) Sử dụng ngay nếu xét thấy phần mềm có sẵn có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đơn vị;

b) Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm có sẵn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của đơn vị nếu xét thấy chi phí nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm có sẵn thấp hơn so với chi phí phát triển mới;

c) Phần nội dung nâng cấp, chỉnh sửa dựa trên phần mềm có sẵn (gồm: phần mềm nội bộ, phần mềm mã nguồn mở) được mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

2. Bộ quản lý chuyên ngành quy định, hướng dẫn xác định phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương thuộc chuyên ngành quản lý và tổ chức công khai thông tin về phần mềm có chức năng, tính năng kỹ thuật tương đương trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 21. Áp dụng giải pháp sáng tạo độc quyền trong phát triển phần mềm nội bộ

1. Trong quá trình nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư, sau khi đã khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước, nếu xét thấy phần mềm nội bộ dự định phát triển cần có giải pháp sáng tạo đặc biệt, hoặc buộc phải sử dụng giải pháp sáng tạo độc quyền được cung cấp duy nhất bởi một nhà thầu, Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành công nghệ thông tin để xác định các yêu cầu của phần mềm nội bộ đó.

2. Hội đồng tư vấn chuyên ngành công nghệ  thông tin gồm ít nhất ba chuyên gia có kinh nghiệm về phát triển phần mềm, và hai chuyên gia am hiểu lĩnh vực ứng dụng đang cần tin học hóa nghiệp vụ bằng phần mềm nội bộ (bao gồm chuyên gia nước ngoài nếu cần thiết).

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng tư  vấn chuyên ngành công nghệ thông tin được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư của dự án, được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xác định tại thời điểm cho phép thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành công nghệ thông tin nêu tại khoản 1 Điều này.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên ngành công nghệ thông tin quy định tại Điều này.

Điều 22. Thẩm quyền thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư  có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin trước khi phê duyệt. Đối với các dự án đã được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án.

a) Cơ quan cấp Bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo phân cấp ủy quyền;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn giúp việc theo phân cấp ủy quyền;

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm  định dự án do mình quyết định đầu tư.  Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị  có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư;

d) Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thẩm  định dự án do mình quyết định đầu tư  theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách.

đ) Trường hợp cần thiết, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể thành lập hội đồng hoặc tổ thẩm định dự án để làm đầu mối thẩm định dự án.

2. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế sơ bộ của đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều này (trừ trường hợp đơn vị đầu mối thẩm định dự án cũng chính là đơn vị thẩm định thiết kế sơ bộ) và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án không đồng thời làm Chủ đầu tư dự án mà mình được giao thẩm định.

Trường hợp cần thiết Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định việc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định này.

3. Trong quá trình thẩm định dự án, đơn vị đầu mối thẩm định dự án có quyền yêu cầu Chủ đầu tư giải trình, bổ sung hồ sơ dự án nhằm làm rõ các nội dung cần thẩm định theo quy định của Nghị định này và của pháp luật có liên quan.

4. Thẩm quyền thẩm định thiết kế sơ bộ:

a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm A, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế sơ bộ;

b) Đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, Sở  Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế  sơ bộ, trừ các dự án thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này;

c) Đối với dự án do cơ quan cấp Bộ, các Tập  đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập quyết định đầu tư, đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định thiết kế sơ bộ , trừ các dự án thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này.

Điều 23. Thủ tục trình duyệt đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

1. Chủ đầu tư có  trách nhiệm gửi dự án  ứng dụng công nghệ thông tin tới Bộ  Thông tin và Truyền thông. Bộ  Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tổng hợp và đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Thời hạn lấy ý  kiến:

Trong vòng 5 ngày làm việc kể  từ ngày nhận được dự  án ứng dụng công nghệ  thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể  từ khi nhận được  đề nghị, cơ quan được hỏi  ý kiến phải có văn bản trả  lời về những nội dung thuộc phạm vi quản lý  của mình. Trong vòng 7 ngày sau khi nhận được văn bản trả lời theo thời hạn trên, Bộ Thông tin và Truyền thông lập báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ  bao gồm:

Tóm tắt nội dung dự án  ứng dụng công nghệ thông tin, tóm tắt  ý kiến các Bộ, ngành và đề xuất ý kiến về việc phê duyệt dự án kèm theo văn bản ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Điều 24. Thủ tục trình thẩm định đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin không do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

1. Hồ sơ trình thẩm định:

a) Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Báo cáo kết quả khảo sát.

c) Báo cáo nghiên cứu khả thi.

d) Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, cá nhân chủ trì thiết kế sơ bộ.

đ) Các văn bản pháp lý có liên quan.

2. Thời gian thẩm định dự án (kể cả thời gian lấy ý kiến về thẩm định thiết kế sơ bộ) không quá: 60 ngày làm việc đối với các dự án nhóm A, 30 ngày làm việc với các dự án B, 20 ngày làm việc với các dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đặc biệt, thời gian thẩm định dự án có thể dài hơn nhưng phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

3. Thời gian thẩm định thiết kế sơ bộ không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 25. Nội dung thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định của mình và trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư Báo cáo kết quả thẩm định, các hồ sơ có liên quan, kèm theo dự thảo quyết định đầu tư.

2. Nội dung thẩm định dự án gồm:

a) Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả  của dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công nghệ, tổng mức đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, các yếu tố rủi ro;

b) Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: kinh nghiệm quản lý của Chủ đầu tư; tổng hợp ý kiến về thiết kế sơ bộ; khả năng hoàn trả vốn đầu tư (nếu có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư); các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh; ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan.

3. Thẩm định thiết kế sơ bộ gồm:

a) Xem xét sự phù hợp về  thành phần, quy cách của thiết kế  sơ bộ so với quy định của hợp  đồng (trường hợp thuê  tổ chức, cá nhân lập dự  án) và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế sơ bộ, các bản vẽ thiết kế sơ bộ, các tài liệu khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Sự phù hợp của thiết kế sơ bộ với quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của bộ, ngành, địa phương;

c) Sự phù hợp của thiết kế sơ bộ với các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật;

d) Sự phù hợp của thiết kế sơ bộ trong việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, hệ thống hạ tầng kỹ thuật liên quan;

đ) Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ-kỹ thuật, bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, bảo mật;

e) Năng lực của tổ chức tư vấn, năng lực nghiệp vụ của cá nhân chủ trì thiết kế sơ bộ so với yêu cầu của Hợp đồng (trường hợp thuê tổ chức, cá nhân lập dự án) và quy định của pháp luật.

Điều 26. Tổng mức đầu tư

1. Tổng mức đầu tư là chi phí dự tính để đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư.

2. Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án phù hợp với nội dung dự án và thiết kế sơ bộ.

3. Tổng mức đầu tư bao gồm:

a) Chi phí xây lắp:

- Chi phí lắp đặt phụ kiện mạng, đi dây cho mạng công nghệ thông tin và các chi phí  khác phục vụ cho lắp đặt mạng;

- Chi phí phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu;

- Chi phí tạo lập cơ  sở dữ liệu, chuẩn hoá phục vụ cho nhập dữ liệu, thực hiện nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu;

- Chi phí lắp đặt thiết bị, cài  đặt phần mềm, kiểm tra và  hiệu chỉnh thiết bị và  phần mềm;

- Các chi phí xây lắp trực tiếp khác có liên quan;

b) Chi phí thiết bị:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi;

- Chi phí mua sắm tài sản vô hình: Phần mềm hệ thống, phần mềm thương mại, mua sắm các tài sản vô hình khác;

- Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và khai thác;

- Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị;

- Thuế và các loại phí liên quan khác;

c) Chi phí quản lý dự án: Gồm các chi phí  cần thiết để Chủ đầu tư tổ chức quản lý thực hiện dự án;

d) Chi phí tư vấn đầu tư: Chi phí khảo sát, giám sát công tác khảo sát; lập dự án; điều tra, nghiên cứu phục vụ lập dự án, tuyển chọn giải pháp; thiết kế thi công, điều chỉnh, bổ sung thiết kế thi công; lập dự toán; điều chỉnh dự toán; lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, tổng thầu, giám sát thi công; lập định mức, đơn giá; kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị; đánh giá chất lượng sản phẩm; giám định công nghệ; quy đổi vốn đầu tư; chi phí tư vấn đầu tư và thực hiện các công việc tư vấn khác;

đ) Chi phí khác: phí và lệ phí; bảo hiểm; di chuyển bộ máy thi công; kiểm thử phần mềm nội bộ; kiểm toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; lắp đặt và thuê đường truyền; lệ phí đăng ký và duy trì tên miền; và các chi phí đặc thù khác;

e) Chi phí dự phòng: Cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

4. Các chi phí nêu trên nếu chưa có quy định hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính để đưa vào tổng mức đầu tư theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính.

Điều 27. Lập tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Tổng mức đầu tư của dự án được xác định theo một trong các phương pháp sau đây:

a) Tính theo thiết kế sơ bộ của dự  án, trong đó chi phí xây lắp được tính theo khối lượng chủ yếu từ thiết kế sơ bộ, các khối lượng khác dự tính và giá vật tư, thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp trên thị trường; chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, giá thiết bị trên thị trường và các yếu tố khác liên quan khác (nếu có); chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư và chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây lắp, chi phí thiết bị; chi phí dự phòng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này;

Đối với trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán. Dự toán tính theo khối lượng từ thiết kế thi công và các quy định tại Điều 36 Nghị định này;

b) Tính trên cơ sở số liệu của các dự  án ứng dụng công nghệ thông tin có chỉ  tiêu kinh tế - kỹ thuật tương tự đã thực hiện. Khi áp dụng phương pháp này phải tính quy đổi các số liệu của dự án tương tự về thời điểm lập dự án và điều chỉnh các khoản mục chi phí chưa xác định trong tổng mức đầu tư cho phù hợp.

2. Dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính trên tổng các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d, và đ khoản 3 Điều 26 Nghị định này. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian triển khai đầu tư của dự án có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

Điều 28. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư của dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Thẩm định tổng mức đầu tư là  một nội dung trong thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư bao gồm:

a) Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư với đặc điểm, tính chất kỹ thuật, công nghệ và yêu cầu của dự án;

b) Tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế của các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

c) Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế sơ bộ và khối lượng trong tổng mức đầu tư;

d) Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, mức chi phí, đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, phương pháp tính, các chế độ, chính sách có liên quan (trong trường hợp tính theo thiết kế sơ bộ).

2. Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

Điều 29. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Các hoạt động đầu tư  ứng dụng công nghệ thông tin sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự  án ứng dụng công nghệ  thông tin mà chỉ lập Báo cáo kinh tế  - kỹ thuật để trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Các hoạt động mua sắm dự  phòng, thay thế một phần các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại.

b) Các hoạt động đầu tư  mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ  thống hạ tầng kỹ  thuật, phần mềm và cơ  sở dữ liệu có  tổng mức đầu tư  từ 07 tỷ đồng trở xuống và nằm trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được duyệt, hoặc đã có quyết định chủ trương đầu tư.

2. Nội dung chính của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

a) Sự cần thiết và  mục tiêu đầu tư;

b) Lựa chọn hình thức  đầu tư và xác  định Chủ đầu tư;

c) Dự kiến quy mô đầu tư: các yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục đầu tư chính và phụ; dự kiến về địa điểm đầu tư (bao gồm cả tài liệu về sự lựa chọn địa điểm);

d) Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ;

đ) Thiết kế thi công của phương án chọn;

e) Điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phòng, chống cháy, nổ và an toàn vận hành, bảo đảm an ninh, quốc phòng;

g) Loại nguồn vốn, khả năng tài chính, dự toán và nhu cầu vốn theo tiến độ. Phương án hoàn trả vốn đầu tư (đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư). Chi phí quản lý dự án cho toàn bộ quá trình thực hiện;

h) Phân tích hiệu quả đầu tư;

i) Các mốc thời gian chính thực hiện đầu tư;

k) Kiến nghị áp dụng hình thức quản lý dự án;

l) Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến hoạt động đầu tư;

Đối với các trường hợp mua sắm dự phòng, thay thế một phần các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính Báo cáo kinh tế - kỹ thuật chỉ thực hiện theo các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k khoản này.

2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định tại Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và quyết định đầu tư.

Điều 30. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế thi công và dự toán để người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Riêng trường hợp do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân cấp trên giao, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế thi công và dự toán.

2. Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do chủ đầu tư trình thẩm định, bao gồm:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

b) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

c) Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế thi côn g và dự toán;

d) Các văn bản pháp lý có liên quan.

3. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi phê duyệt. Đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật là đơn vị chuyên môn trực thuộc người có thẩm quyền quyết định đầu tư.

4. Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không quá 20 ngày làm việc.

5. Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

a) Xem xét các yếu tố  đảm bảo tính hiệu quả, bao gồm: sự  cần thiết đầu tư; quy mô, công nghệ,  dự toán, thời gian, tiến độ thực hiện; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội, các yếu tố rủi ro;

b) Xem xét các yếu tố  đảm bảo tính khả thi, bao gồm: kinh nghiệm quản lý của Chủ đầu tư; khả năng hoàn trả vốn đầu tư (nếu có yêu cầu thu hồi vốn đầu tư); các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh;

c) Xem xét kết quả thẩm định thiết kế thi công và dự toán.

6. Phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật

Đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật có trách nhiệm gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế  – kỹ thuật tới người có thẩm quyền quyết định đầu tư để phê duyệt.

Hồ sơ trình phê  duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ  thuật bao gồm: Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật; Hồ sơ của Chủ đầu tư trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật nêu tại khoản 2 Điều này.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sau khi được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt, Chủ đầu tư ký xác nhận và đóng dấu đã phê duyệt vào thiết kế thi công và dự toán tại các phần chính như bảng dự toán, bản vẽ thiết kế thi công trước khi đưa ra thi công.

Điều 31. Điều chỉnh dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã  được quyết định đầu tư chỉ được  điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;

b) Khi xuất hiện các yếu tố bất khả kháng: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác và có tác động trực tiếp đến dự án;

c) Khi kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được cấp thẩm quyền điều chỉnh có ảnh hưởng trực tiếp tới quy mô, mục tiêu của dự án.

2. Khi điều chỉnh dự án không làm thay đổi thiết kế sơ bộ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy mô, mục tiêu đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi thiết kế sơ bộ về giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy mô, mục tiêu đầu tư ban đầu hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định trước khi quyết định.

3. Người quyết định điều chỉnh dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Điều 32. Kinh phí lập, thẩm định, hoặc điều chỉnh dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Sau khi thẩm định, nếu dự án không được phê duyệt thì chi phí cho công tác lập, thẩm định hoặc điều chỉnh dự án được trích từ kinh phí  sự nghiệp thuộc các cơ quan hành chính sự  nghiệp hoặc trích từ vốn nhà nước đã bố trí cho Chủ đầu tư để thanh toán.

Chương III

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Điều 33. Nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Nội dung công việc trong giai đoạn thực hiện đầu tư gồm:

1. Thực hiện việc khảo sát bổ sung (nếu cần thiết) phục vụ lập, hoặc thay đổi, bổ sung thiết kế thi công, hoặc thiết kế sơ bộ.

2. Xin thỏa thuận sử dụng tần số, tài nguyên số quốc gia (nếu yêu cầu phải có thỏa thuận về sử dụng tần số, tài nguyên số theo quy định của Nhà nước).

3. Lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế  thi công, trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

4. Lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.

5. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và ký  hợp đồng giao nhận thầu.

6. Thực hiện các hợp đồng.

7. Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hợp  đồng.

8. Quản lý thực hiện dự án.

Việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các nội dung quy định tại Điều này được thực hiện theo quy định trong Quyết định đầu tư dự án, quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 34. Khảo sát bổ sung

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết  định việc khảo sát bổ sung phục vụ lập, hoặc thay đổi, bổ sung thiết kế thi công, hoặc thiết kế sơ bộ.

2. Nhiệm vụ khảo sát bổ sung được lập theo các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

3. Việc giám sát công tác khảo sát bổ sung, báo cáo, nghiệm thu kết quả khảo sát bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điều 14, khoản 3 Điều 13 và khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

4. Trường hợp kết quả khảo sát bổ sung thực hiện đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng. Chi phí khảo sát bổ sung được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, dự toán của dự án.

Điều 35. Các bước thiết kế ứng dụng công nghệ thông tin

1. Thiết kế  ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm thiết kế  sơ bộ và thiết kế thi công.

2. Tùy theo quy mô, tính chất của hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể, việc thiết kế ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện một bước, hoặc hai bước như sau:

a) Thiết kế  một bước là thiết kế  thi công được áp dụng đối với hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Trường hợp này, bước thiết kế sơ bộ và bước thiết kế thi công được gộp thành một bước và gọi là thiết kế thi công;

b) Thiết kế  hai bước bao gồm bước thiết kế  sơ bộ và bước thiết kế  thi công được áp dụng đối với hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin quy định phải lập dự án;

Trường hợp  thực hiện thiết kế hai bước thì thiết kế bước sau phải phù hợp với thiết kế bước trước đã được phê duyệt.

Điều 36. Thiết kế thi công

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập thiết kế thi công và dự toán.

Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm để lập thiết kế thi công và dự toán. Chi phí lập thiết kế thi công và dự toán được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, dự toán. Trường hợp thiết kế thi công và dự toán thực hiện đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.

Trong quá trình thiết kế, có thể sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có  thẩm quyền công bố để triển khai lập thiết kế  thi công.

2. Tài liệu làm căn cứ để thiết kế thi công:

a) Quyết định phê duyệt dự án và nội dung thiết kế sơ bộ trong dự án được duyệt, trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

b) Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin được áp dụng;

c) Báo cáo kết quả khảo sát;

d) Báo cáo kết quả khảo sát bổ  sung (nếu có) và các yêu cầu khác (nếu cần thiết).

3. Nội dung chính của hồ sơ thiết kế thi công:

a) Nội dung chính của thiết kế thi công:

- Đối với xây lắp mạng, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và các phụ kiện:

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, cài đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị;

+ Danh mục thiết bị lắp đặt, cài đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị;

+ Thống kê khối lượng công tác xây lắp, vật liệu, vật tư, thiết bị của các hạng mục đầu tư chính và phụ;

+ Chỉ dẫn biện pháp thi công (đối với trường hợp thi công phức tạp);

+ Sơ đồ mặt bằng hiện trạng;

+ Sơ đồ và thuyết minh giải pháp thiết kế mạng, bảo mật, an toàn dữ liệu, cấp điện, chống sét;

+ Sơ đồ lắp đặt thiết bị: vị trí, khoảng cách, cao độ lắp đặt; các vị trí đấu nối; thống kê vật liệu, vật tư phục vụ lắp đặt, cài đặt thiết bị;

+ Sơ đồ xây lắp mạng: đi dây, lắp đặt máng cáp bảo vệ, chống sét lan truyền, sử dụng vật tư, vật liệu trong lắp đặt mạng, liên kết giữa các phân hệ mạng với nhau và kết nối ra hệ thống bên ngoài với các kích thước và vật liệu chủ yếu;

+ Đối với mạng xây lắp theo tuyến (nếu có): thể hiện phương án tuyến, góc đổi hướng tuyến, cao độ và tọa độ lắp đặt, sự giao cắt chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến với các kích thước và vật liệu chủ yếu;

- Đối với các dự án hoặc hạng mục đầu tư thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm đầu tư mua sắm dự phòng, thay thế một phần các thiết bị phần cứng thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; mua sắm thiết bị không cần lắp đặt, phần mềm thương mại, nội dung chính của hồ sơ thiết kế thi công chỉ bao gồm:

+ Danh mục thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại và các thông số kỹ thuật của thiết bị;

+ Thống kê khối lượng các thiết bị phần cứng, phần mềm thương mại;

- Đối với phần mềm nội bộ:

+ Nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

+ Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm (chức năng bắt buộc phải có, chức năng mong muốn có, chức năng tùy chọn);

+ Biểu đồ về các trường hợp sử dụng lập theo ngôn ngữ Mô hình hóa thống nhất (UML) trên cơ sở nhóm các chức năng từ Bảng sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu chức năng của phần mềm;

+ Bảng mô tả bằng lời của từng trường hợp sử dụng trong Biểu đồ về các trường hợp sử dụng;

+ Biểu đồ hoạt động của từng trường hợp sử dụng;

+ Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình;

+ Các yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm;

+ Yêu cầu về môi trường cho phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm;

+ Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật-công nghệ của phần mềm;

+ Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi xử lôgic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào, yêu cầu về bảo mật, an toàn dữ liệu;

b) Yêu cầu về việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và khai thác; yêu cầu về bảo hành, bảo trì (nếu có);

c) Dự toán được lập theo quy định tại Điều 37 Nghị định này.

4. Mỗi thiết kế thi công phải có người chủ trì thiết kế thi công (trường hợp công tác thiết kế thi công do cá nhân thực hiện thì cá nhân đó đóng vai trò là chủ trì thiết kế thi công).

Người chủ trì thiết kế thi công chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng sản phẩm thiết kế và kết quả tính toán (bao gồm cả tính chính xác của tiên lượng, dự toán) và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ thông tin không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng của hạng mục đầu tư, của cả dự án và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.

5. Tổ chức, cá nhân thiết kế thi công phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công và nghiệm thu sản phẩm của dự án; Đối với thi công thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, giám sát tác giả được thực hiện tại hiện trường thi công.

Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân thiết kế thi công mượn danh nghĩa của các tổ chức, cá nhân thiết kế thi công khác dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Tổ chức, cá nhân thiết kế thi công và dự toán phải bàn giao cho Chủ đầu tư hồ sơ thiết kế thi công với số lượng đủ đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý đầu tư và lưu trữ nhưng không ít hơn 8 bộ hồ sơ.

7. Hồ sơ thiết kế thi công được duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

8. Nội dung hồ sơ phục vụ xác định chi phí và phương pháp xác định chi phí phần mềm nội bộ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 37. Dự toán

1. Dự toán được xác định theo từng dự án cụ thể và là căn cứ để Chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự toán là một nội dung trong hồ sơ thiết kế thi công; dự toán chi tiết hạng mục đầu tư được duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng.

2. Nội dung dự toán gồm: chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư, chi phí khác và chi phí dự phòng.

a) Chi phí xây lắp:

Chi phí xây lắp được xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở định mức, đơn giá, phương pháp lập định mức, đơn giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, và các quy định có liên quan của nhà nước. Chi phí xây lắp bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng;

b) Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị cần mua sắm và giá mua sắm . Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và khai thác và các chi phí khác có liên quan (nếu có) được xác định bằng cách lập dự toán;

c) Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư được xác định trên cơ sở tham khảo định mức tỷ lệ, hoặc theo phương pháp so sánh hoặc bằng cách lập dự toán;

d) Chi phí khác bao gồm các chi phí chưa quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này và được xác định theo phương pháp so sánh, hoặc lập dự toán;

đ) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều này. Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính trên cơ sở độ dài thời gian đầu tư của dự án.

3. Việc áp dụng các phương pháp: so sánh, lập dự  toán, tính giá trị, xác lập định mức, đơn giá  trong từng thời kỳ được thực hiện theo các công bố, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính.

Điều 38. Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế thi công và dự toán

1. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế thi công theo trình tự sau:

a) Xem xét sự  phù hợp về thành phần, quy cách của thiết kế  thi công so với quy định của hợp đồng (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân lập thiết kế thi công) và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế thi công, các bản vẽ thiết kế thi công, các tài liệu khảo sát và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Đánh giá sự phù  hợp với thiết kế sơ bộ trong dự án được duyệt, trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, với các yêu cầu của hợp đồng (trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân lập dự án) và quy định của pháp luật có liên quan;

c) Gửi thiết kế thi công tới đơn vị có thẩm quyền để thẩm tra theo quy định tại Điều 39 Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Yêu cầu đơn vị thiết kế thi công giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa thiết kế thi công trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đánh giá, xem xét nêu trên;

2. Chủ đầu tư tổ  chức thẩm định dự  toán theo trình tự sau:

a) Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế  thi công và khối lượng dự  toán;

b) Tính đúng đắn của việc  áp dụng các định mức kinh tế  - kỹ thuật, mức chi phí,  đơn giá; việc vận dụng định mức, đơn giá, phương pháp tính, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo quy định;

3. Chủ đầu tư tự  thẩm định hoặc lựa chọn tổ  chức, cá nhân có đủ năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế thi công và  dự toán để làm  cơ sở thẩm định đối với các phần việc mà mình thực hiện.

4. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế thi công và dự toán cùng với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp thực hiện thiết kế 1 bước; Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế thi công và dự toán (trong trường hợp thiết kế 2 bước), việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán chỉ thực hiện một bước, không tách riêng thiết kế thi công với dự toán.

5. Đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân cấp trên giao, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công và dự toán;

6. Thiết kế thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận trước khi đưa ra thi công.

7. Phí thẩm tra thiết kế thi công của đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế thi công và chi phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thẩm tra thiết kế thi công và dự toán được tính trong tổng mức đầu tư, dự toán.

8. Hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý chất lượng, tiến độ thi công, biện pháp thi công và quản lý đầu tư dự án.

9. Người tổ chức thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế thi công và dự toán phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, thẩm tra, phê duyệt của mình.

10. Trường hợp điều chỉnh dự án (trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán, các nội dung điều chỉnh phải được Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt lại theo quy định tại Nghị định này.

Điều 39. Thẩm tra thiết kế thi công của đơn vị có thẩm quyền

1. Chủ đầu tư phải gửi thiết kế thi công quy định tại khoản 5 Điều này tới đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này (trừ trường hợp Chủ đầu tư cũng chính là đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế thi công) để thẩm tra.

2. Đơn vị có thẩm quyền thực hiện thẩm tra thiết kế thi công được quy định cụ thể như  sau:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra thiết kế thi công các dự án quan trọng quốc gia;

b) Đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra thiết kế thi công các dự án nhóm A;

c) Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra thiết kế thi công các dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, trừ các dự án thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này;

d) Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm tra thiết kế thi công các dự án nhóm B, C do cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư, các dự án nhóm A, B, C do Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập quyết định đầu tư.

3. Đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế  thi công, tổ chức, cá  nhân thực hiện thẩm tra thiết kế  thi công phải chịu trách nhiệm về  kết quả thẩm tra của mình.

4. Nội dung thẩm tra thiết kế thi công của đơn vị có thẩm quyền:

a) Sự phù hợp với thiết kế  sơ bộ trong dự  án được duyệt, trừ  trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

b) Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ  thuật được áp dụng;

c) Đánh giá mức độ bảo mật, an toàn dữ liệu;

d) Sự hợp lý của việc lựa chọn giải pháp, thiết bị, nếu có;

đ) Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

e) Năng lực của tổ chức tư vấn, năng lực nghiệp vụ của cá nhân chủ trì thiết kế thi công so với yêu cầu của Hợp đồng (trường hợp thuê tổ chức, cá nhân lập thiết kế thi công) và quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ gửi  đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế  thi công là các nội dung liên quan đến nội dung thẩm tra quy định tại khoản 4 Điều này, bao gồm:

a) Các tài liệu làm căn cứ để thiết kế thi công, hồ sơ thiết kế thi công quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 36;

b) Hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ  chức tư vấn, năng lực nghiệp vụ  của cá nhân chủ trì  thiết kế thi công.

6. Kết thúc thẩm tra, đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế thi công phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm tra gửi Chủ đầu tư.

Thời gian thẩm tra của đơn vị có thẩm quyền thẩm tra thiết kế thi công không quá 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C và trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 40. Thay đổi thiết kế thi công

1. Thiết kế thi công đã được phê duyệt chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau đây:

a) Khi dự án ứng dụng công nghệ thông tin được điều chỉnh và có yêu cầu phải thay đổi thiết kế;

b) Trong quá trình triển khai thi công phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu tư của dự án, tiến độ thi công, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự  án;

2. Trường hợp thay đổi thiết kế thi công không làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư và không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh thiết kế thi công. Những nội dung điều chỉnh thiết kế thi công phải được Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt lại theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp thay đổi thiết kế  thi công làm thay đổi quy mô, mục tiêu  đầu tư hoặc làm vượt tổng mức  đầu tư đã được phê  duyệt thì Chủ đầu tư phải trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt lại nội dung điều chỉnh.

Đối với trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nếu thay đổi thiết kế thi công không làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư đã được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt những nội dung điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này; trường hợp làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư đã được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi tổ chức thẩm định thiết kế thi công và trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt lại nội dung điều chỉnh.

3. Tùy điều kiện cụ thể của dự án, Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để thay đổi thiết kế thi công, điều chỉnh thiết kế sơ bộ. Trường hợp kết quả thay đổi thiết kế thi công, điều chỉnh thiết kế sơ bộ thực hiện đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.

Chi phí thay đổi thiết kế thi công, điều chỉnh thiết kế sơ bộ được tính vào chi phí  tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư của dự án.

Điều 41. Các trường hợp điều chỉnh dự toán

1. Chủ đầu tư tổ chức lập dự toán điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 40 Nghị định này.

2. Trường hợp thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng, Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh dự toán các hạng mục đầu tư của dự án.

Đối với trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nếu giá trị dự toán điều chỉnh không vượt quá giá trị dự toán đã được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt những nội dung điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này; trường hợp vượt giá trị dự toán đã được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi tổ chức thẩm định dự toán và trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt lại nội dung điều chỉnh.

3. Tùy điều kiện cụ thể của dự án, Chủ đầu tư có thể thuê các tổ  chức, cá nhân có đủ năng lực để lập dự  toán điều chỉnh. Trường hợp dự toán điều chỉnh thực hiện đúng hợp đồng nhưng không đáp ứng được mục tiêu đề ra của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư vẫn phải thanh toán phần đã nghiệm thu theo hợp đồng.

4. Nội dung dự toán điều chỉnh được Chủ đầu tư phê duyệt là một phần của hồ sơ thiết kế thi công.

Điều 42. Điều kiện triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Có hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp.

2. Bảo đảm có vốn để thanh toán theo tiến  độ thực hiện hợp đồng.

3. Có các tài liệu cơ sở của dự án để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư.

Điều 43. Bảo hiểm trong quá trình đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Đối tượng bảo hiểm, mức bảo hiểm, thời gian bảo hiểm và trách nhiệm bảo hiểm của các bên trong quá trình đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải được quy định rõ trong hợp đồng.

2. Nhà thầu phải mua các loại bảo hiểm cần thiết  để bảo đảm cho hoạt động của mình.

Điều 44. Quản lý tiến độ thi công

1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trước khi triển khai thực hiện phải được lập tiến độ thi công. Tiến độ thi công phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

2. Đối với dự án có quy mô lớn và  thời gian thi công kéo dài trên một năm thì tiến độ thi công phải được lập cho từng giai đoạn, quý, năm.

3. Đơn vị thi công có nghĩa vụ lập tiến độ thi công chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

4. Chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát thi công, chỉ huy thi công tại hiện trường và các bên liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của cả dự án bị kéo dài thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án hoặc cho phép chấm dứt dự án.

5. Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu tư.

Điều 45. Giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành

1. Trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành, Chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng đầu tư (chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng sản phẩm của dự án) có trách nhiệm bảo vệ hiện trường, báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo phân cấp ủy quyền và tiến hành lập hồ sơ sự cố.

Tùy từng trường hợp, Chủ đầu tư, đơn vị  thụ hưởng đầu tư có thể thuê các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện tư vấn khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân sự  cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra sự cố. Chi phí thuê tư vấn được trích từ kinh phí sự nghiệp thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp hoặc trích từ vốn nhà nước đã bố trí cho Chủ đầu tư để thanh toán.

2. Hồ sơ sự cố bao gồm:

a) Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố;

b) Mô tả diễn biến của sự cố;

c) Kết quả khảo sát, đánh giá, xác định mức  độ và nguyên nhân sự cố;

d) Các tài liệu về thiết kế và thi công liên quan đến sự cố.

3. Nội dung giải quyết sự cố do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Điều 46. Thanh toán vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Việc thanh toán vốn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẦU TƯ ĐƯA SẢN PHẨM CỦA DỰ  ÁN

VÀO KHAI THÁC, SỬ DỤNG

Điều 47. Kết thúc đầu tư, đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng

Nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn này gồm:

1. Vận hành thử, kiểm thử.

2. Bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.

3. Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và khai thác.

4. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng.

5. Nghiệm thu, bàn giao dự án.

6. Lập hồ  sơ hoàn thành, lưu trữ  hồ sơ của dự  án theo quy định.

7. Bảo hành sản phẩm của dự án.

8. Quyết toán vốn đầu tư và phê duyệt quyết toán.

Điều 48. Kiểm thử, vận hành thử và cài đặt phần mềm nội bộ

1. Phần mềm nội bộ vừa được phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phải được nhà thầu cài đặt, vận hành thử. Trước khi tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, tùy theo điều kiện cụ thể của dự án, Chủ đầu tư tổ chức kiểm thử chất lượng theo một trong các hình thức sau:

a) Thành lập nhóm kiểm thử với đầu mối là  đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án trực thuộc Chủ đầu tư để tiến hành kiểm thử;

b) Thuê đơn vị kiểm thử độc lập để thực hiện đo kiểm dựa trên tài liệu yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm trong hồ sơ hoàn thành.

2. Kết quả và các kiến nghị trong quá trình cài đặt, vận hành thử là một phần của hồ sơ hoàn thành và phải được các bên tham gia vận hành thử xác nhận.

3. Kết quả kiểm thử phải được đơn vị kiểm thử độc lập hoặc nhóm kiểm thử thông báo bằng văn bản. Kết quả này, cùng với kết quả vận hành thử là căn cứ để Chủ đầu tư ra quyết định chấp nhận chính thức phần mềm.

4. Đơn vị kiểm thử độc lập là tổ chức có chức năng thực hiện kiểm thử chất lượng phần mềm; có đủ năng lực, phương tiện phù hợp trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 49. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án

1. Sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự  án chỉ được bàn giao cho Chủ đầu tư sau khi đã kiểm thử hoặc vận hành thử và nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tư vấn, thiết kế, nhà thầu và cơ quan quản lý theo phân cấp ủy quyền.

2. Tùy từng dự án, trong quá trình thực hiện  đầu tư nhà thầu có thể bàn giao tạm thời từng sản phẩm, hoặc hạng mục công việc đã hoàn thành thuộc dự án cho Chủ đầu tư để đưa vào khai thác, sử dụng.

Nhà thầu đồng thời phải bàn giao kèm theo các tài liệu sau: hồ sơ hoàn thành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản lý, khai thác, bảo hành, bảo trì đối với sản phẩm, hoặc hạng mục công việc đã hoàn thành. Các tài liệu này phải được xác định rõ trong hợp đồng và là một phần trong sản phẩm của dự án.

Việc đào tạo, hướng dẫn đơn vị được giao quản lý, sử dụng sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án do nhà thầu thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

3. Bản vẽ hoàn công:

a) Bản vẽ hoàn công phản ảnh kết quả  thực hiện thi công xây lắp, lắp đặt cài đặt, và do đơn vị thi công lập trên cơ sở thiết kế thi công đã được phê duyệt và kết quả đo kiểm các sản phẩm đã thực được Chủ đầu tư xác nhận. Bản vẽ hoàn công là một phần của hồ sơ hoàn thành. Mọi sửa đổi so với thiết kế thi công xây lắp, lắp đặt, cài đặt được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công;

Trường hợp các kích thước, thông số thực tế  phản ảnh kết quả thi công xây lắp, lắp  đặt thiết bị đúng với các kích thước, thông số  của bản vẽ thiết kế thi công được duyệt thì  bản vẽ thiết kế thi công đó là bản vẽ  hoàn công;

b) Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được Chủ đầu tư xác nhận là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì phần thi công xây lắp, lắp đặt, cài đặt của dự án.

4. Đối với phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, nhà thầu có trách nhiệm  bàn giao:

a) Các tài liệu của từng giai đoạn trong quá trình phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo nội dung hợp đồng đã ký kết;

b) Bộ chương trình cài đặt phần mềm;

c) Mã nguồn của chương trình;

d) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị,  tài liệu phục vụ đào tạo người sử dụng; hướng dẫn về kỹ thuật và chuẩn (nếu có).

5. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin được bàn giao toàn bộ cho Chủ đầu tư khi đã thực hiện hoàn chỉnh theo thiết kế thi công được duyệt. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án phải được nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ nhà nước.

6. Trường hợp dự án ứng dụng công nghệ  thông tin không được tiếp tục thực hiện do nguyên nhân bất khả kháng hoặc theo quyết định của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư thì Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu phần công việc đã thực hiện với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân tư vấn, thiết kế, chỉ huy thi công tại hiện trường và cơ quan quản lý theo phân cấp ủy quyền. Chi phí cho công tác nghiệm thu trong trường hợp này được trích từ kinh phí sự nghiệp thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp hoặc trích từ vốn nhà nước đã bố trí cho Chủ đầu tư để thanh toán.

Điều 50. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng

1. Kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ  đầu tư được quy định như  sau:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các dự án quan trọng quốc gia;

b) Đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các dự án nhóm A;

c) Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra các dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư, trừ các dự án thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này;

d) Đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư kiểm tra các dự án nhóm B, C do cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư, các dự án nhóm A, B, C do Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập quyết định đầu tư.

2. Trước 10 ngày làm việc (đối với dự  án nhóm B, C) hoặc trước 20 ngày làm việc (đối với dự  án quan trọng quốc gia, dự  án nhóm A) so với ngày Chủ  đầu tư dự kiến tổ  chức nghiệm thu đưa sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng, Chủ đầu tư phải gửi cho đơn vị có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này báo cáo hoàn thành sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án cùng danh mục hồ sơ hoàn thành sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án.

3. Đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có  trách nhiệm:

a) Kiểm tra sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án hoàn thành, kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin khi nhận được báo cáo của Chủ đầu tư; kiểm tra công tác nghiệm thu các giai đoạn khi cần thiết;

b) Yêu cầu Chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình và khắc phục các tồn tại (nếu có);

c) Kết luận bằng văn bản về các nội dung kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với dự án nhóm B, C) hoặc 30 ngày làm việc (đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A) kể từ khi nhận được hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này.

Nếu quá thời hạn nêu trên mà  Chủ đầu tư chưa nhận được văn bản của đơn vị có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì Chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng. Đơn vị kiểm tra nêu trên chịu trách nhiệm về việc không có kết luận kiểm tra của mình.

Điều 51. Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án

1. Hồ sơ hoàn thành sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự án phải  được chủ đầu tư  lập đầy đủ trước khi đưa sản phẩm, hoặc hạng mục công việc của dự  án vào khai thác, sử dụng.

2. Hồ sơ hoàn thành được lập một lần chung cho toàn bộ  dự án nếu các sản phẩm, hạng mục công việc thuộc dự án được đưa vào khai thác, sử  dụng cùng một thời điểm. Trường hợp các sản phẩm, hạng mục công việc của dự  án được đưa vào khai thác, sử  dụng ở thời điểm khác nhau thì có thể lập hồ sơ hoàn thành cho riêng từng sản phẩm, hạng mục công việc đó.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành. Các nhà thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn thành cho sản phẩm, hạng mục công việc mình đảm nhận. Số lượng hồ sơ hoàn thành do Chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thỏa thuận với các nhà thầu và các bên có liên quan.

4. Lưu trữ hồ sơ  hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về  lưu trữ.

Điều 52. Bảo hành sản phẩm của dự án

1. Thời hạn tối thiểu bảo hành sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ thông tin được tính từ ngày Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu và được quy định như sau:

a) Bảo hành 24 tháng đối với sản phẩm của dự  án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A;

b) Bảo hành 12 tháng đối với sản phẩm của dự án nhóm B, C.

2. Mức tiền bảo hành tối thiểu được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị sản phẩm của dự án và được quy định như sau:

a) Đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành 24 tháng là 3%;

b) Đối với sản phẩm có thời hạn bảo hành 12 tháng là 5%.

3. Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành vào tài khoản của Chủ đầu tư trước khi Chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu. Tiền bảo hành sản phẩm được tính lãi suất như tiền gửi ngân hàng. Nhà thầu và Chủ đầu tư có thể thỏa thuận việc thay thế tiền bảo hành bằng thư bảo lãnh của ngân hàng có giá trị tương đương.

Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

4. Trách nhiệm của các bên về bảo hành:

a) Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có trách nhiệm:

- Kiểm tra, phát hiện sai hỏng để yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục, thay thế. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ  đầu tư, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành sản phẩm của dự án;

- Giám sát và nghiệm thu công việc khắc phục, sửa chữa, thay thế của nhà thầu;

- Xác nhận hoàn thành bảo hành sản phẩm của dự  án cho nhà thầu;

b) Nhà thầu có trách nhiệm:

- Tổ chức khắc phục, sửa chữa, thay thế ngay sau khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự  án và phải chịu mọi phí tổn khắc phục, sửa chữa, thay thế;

- Từ chối bảo hành trong các trường hợp: Hư  hỏng không phải do lỗi của nhà thầu gây ra; Chủ đầu tư vi phạm quy định quản lý nhà nước bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc gỡ bỏ; Sử dụng sản phẩm của dự án sai quy trình vận hành;

c) Nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra hư hỏng, sự cố, sai hỏng đối với sản phẩm của dự án kể cả sau thời gian bảo hành, tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 53. Xử lý tài sản khi dự án kết thúc

Tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc (bao gồm cả kết thúc từng phần hoặc theo từng giai đoạn thực hiện của dự án) nếu không còn nhu cầu sử dụng được xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 54. Bảo trì sản phẩm của dự án

1. Sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ  thông tin sử dụng vốn nhà nước sau khi hết hạn bảo hành phải được bảo trì để vận hành, khai thác lâu dài.

2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án trong việc bảo trì:

a) Tổ chức thực hiện bảo trì sản phẩm của dự án theo quy trình bảo trì do nhà thầu thi công lập;

b) Lập dự toán kinh phí bảo trì và tổng hợp chung vào dự toán chi hoạt động hàng năm của đơn vị;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chất lượng sản phẩm của dự án xuống cấp hay trục trặc do không thực hiện quy trình bảo trì theo quy định.

3. Dựa trên yêu cầu thực tế ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng sản phẩm, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng sản phẩm của dự án có thể thuê đơn vị kiểm thử độc lập tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm để xem xét, quyết định nâng cấp, chỉnh sửa.

Điều 55. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Việc quyết toán vốn theo niên độ ngân sách và  quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 56. Hoàn trả vốn đầu tư

Đối với dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước phải thu hồi vốn đầu tư mà Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả vốn thì nguồn vốn để thu hồi bao gồm toàn bộ khấu hao cơ bản, một phần lợi nhuận và các nguồn vốn khác (nếu có).

Điều 57. Bảo hộ quyền tác giả (bản quyền) đối với sản phẩm của dự án

1. Cơ quan, đơn vị được nhà nước giao quản lý, sử dụng các sản phẩm của dự án  ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm tuân theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác giả (bản quyền).

2. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng sản phẩm nêu tại khoản 1 Điều này phải thực hiện các nghĩa vụ  sau:

a) Xin phép sử dụng;

b) Nộp phí sử dụng.

Các cơ quan nhà nước không phải nộp phí  sử dụng nhưng phải được cơ quan, đơn vị  quản lý các sản phẩm của dự án chấp thuận bằng văn bản.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức thu phí sử dụng sản phẩm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 58. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia

1. Thông tin về sản phẩm của dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước phải được cập nhật vào vào cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tránh trùng lặp, lãng phí cho ngân sách nhà nước.

2. Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia:

a) Sau khi dự án được phê duyệt, Chủ  đầu tư cập nhật thông tin về thiết kế  sơ bộ và tổng mức đầu tư, hoặc thiết kế thi công và dự toán (trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) của dự án qua đầu mối là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo phân cấp ủy quyền;

b) Khi sản phẩm của dự án được nghiệm thu, bàn giao, Chủ đầu tư cập nhật toàn bộ thông tin hồ sơ liên quan đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trực thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo phân cấp ủy quyền.

3. Phân loại thông tin cơ bản trong hồ sơ dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm:

a) Thông tin chung về dự  án;

b) Thông tin về quy trình: quản lý  vốn, quản lý dự án, quản lý  phát triển ứng dụng công nghệ  thông tin;

c) Thông tin về công nghệ  áp dụng trong phát triển và  cài đặt ứng dụng công nghệ  thông tin;

d) Thông tin về nhân lực và  nỗ lực trong dự án;

e) Thông tin về sản phẩm  ứng dụng công nghệ thông tin;

f) Thông tin về kích cỡ  dự án, đặc biệt là  kích cỡ phần mềm nội bộ;

g) Thông tin về hồ  sơ hoàn thành.

4. Thông tin trong cơ sở  dữ liệu quốc gia được  cung cấp công khai trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ cơ quan nhà nước về kinh nghiệm quản lý dự án, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đối với các dự án phát triển, hoặc nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.

Các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quản lý, cung cấp theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

5. Việc xác định các thông tin được cung cấp công khai trong từng thời kỳ và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương V

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 59. Các hình thức quản lý dự án

1. Căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, yêu cầu của dự án ứng dụng công nghệ thông tin, Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án sau:

a) Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự  án khi Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực;

b) Trực tiếp quản lý dự án khi Chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án.

2. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự  án trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án  để giúp Chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án.

Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở xuống thì Chủ đầu tư có thể không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án hoặc thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để hỗ trợ quản lý dự án.

3. Trường hợp Chủ đầu tư thuê tổ  chức tư vấn quản lý dự án, trách nhiệm, quyền hạn của tư vấn quản lý dự án được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này.

Chủ đầu tư vẫn phải sử dụng các  đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của mình hoặc chỉ định đầu mối để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tổ chức tư vấn quản lý dự án.

Điều 60. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc quản lý dự án

1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quản lý thực hiện dự án, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cho đến khi kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa sản phẩm của dự án vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật, kể cả những công việc giao cho Ban quản lý dự án hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thực hiện.

2. Trường hợp trực tiếp quản lý dự án nhưng không thành lập Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư sử dụng pháp nhân của mình để trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Chủ đầu tư phải có quyết định cử người tham gia quản lý dự án và phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó phải có người trực tiếp phụ trách công việc quản lý dự án. Những người được cử tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách.

3. Trường hợp trực tiếp quản lý dự án và  thành lập Ban quản lý dự  án, Chủ đầu tư phải cử người có trách nhiệm để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn để bảo đảm dự án được thực hiện đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt.

4. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án, Chủ đầu tư phải phân công ít nhất một cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách việc quản lý thực hiện dự án và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thuộc bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của tư vấn quản lý dự án nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Điều 61. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án trong trường hợp Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án

1. Chủ đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban quản lý dự  án theo nguyên tắc: Phù hợp với điều kiện thực tế của Chủ đầu tư, yêu cầu của dự án; phân định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư  và Ban quản lý dự án; phân cấp mạnh cho Ban quản lý dự án theo tinh thần nhiệm vụ phải đi đôi với quyền hạn để giảm tối đa các thủ tục hành chính giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án;

Việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho Ban quản lý dự án phải được thể hiện trong quyết định thành lập Ban quản lý dự án, các văn bản giao nhiệm vụ và ủy quyền của Chủ đầu tư.

Chủ đầu tư phải trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn: phê duyệt thiết kế  thi công và dự toán; điều chỉnh thiết kế thi công, dự toán; trình phê duyệt thiết kế sơ bộ điều chỉnh; kiểm tra, chấp thuận một số hợp đồng quan trọng trước khi giao cho Ban quản lý dự án ký kết; tổ chức nghiệm thu sản phẩm của dự án để đưa vào khai thác, sử dụng. Trường hợp đặc biệt, cần thiết phải uỷ quyền cho Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

b) Chủ đầu tư có thể giao cho một Ban quản lý dự án quản lý nhiều dự án khi có đủ điều kiện năng lực.

2. Ban quản lý dự án có các nhiệm vụ  và quyền hạn sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ đầu tư giao và quyền hạn do Chủ đầu tư uỷ quyền. Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật theo nhiệm vụ được giao và quyền hạn được uỷ quyền;

b) Thực hiện các thủ tục và các công việc phục vụ triển khai dự án;

c) Tổ chức lập, chuẩn bị hồ sơ thiết kế thi công và dự toán, trình Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định;

d) Tổ chức lập hồ sơ yêu cầu (hồ  sơ mời thầu), tổ chức lựa chọn nhà thầu;

đ) Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo uỷ quyền của Chủ đầu tư;

e) Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí triển khai, an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành và vệ sinh công nghiệp tại hiện trường;

g) Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

h) Ban quản lý dự án không được thành lập các Ban quản lý dự án trực thuộc hoặc thành lập các đơn vị sự nghiệp có thu để thực hiện quản lý dự án;

i) Khi Ban quản lý dự án được giao quản lý nhiều dự án thì từng dự án phải được quản lý, theo dõi, ghi chép riêng và quyết toán kịp thời sau khi kết thúc dự án theo đúng quy định;

k) Trường hợp cần thiết, Ban quản lý dự án được phép thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tham gia quản lý, giám sát một số phần việc Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn thực hiện, nhưng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Chi phí thuê các tổ chức, cá nhân trong trường hợp này được tính vào chi phí tư vấn đầu tư trong tổng mức đầu tư, dự toán của dự án.

l) Ban quản lý dự án được ký hợp đồng thuê cá nhân, tổ chức tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực để quản lý các công việc mà tư vấn trong nước chưa đủ năng lực thực hiện hoặc khi có yêu cầu đặc biệt khác. Việc thuê tư vấn nước ngoài trong trường hợp này phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

3. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm có giám đốc (hoặc Trưởng ban), các phó giám đốc (hoặc Phó Trưởng ban), các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ; những người tham gia Ban quản lý dự án có thể làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Giám đốc, các phó giám đốc và những người phụ trách về công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực phụ trách, có kinh nghiệm làm việc chuyên môn tối thiểu 3 năm và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án). Riêng đối với các dự án nhóm C ở vùng sâu, vùng xa thì các chức danh nêu trên có thể giao cho những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc các chuyên ngành phù hợp.

Điều 62. Chuyển đổi, tổ chức lại các Ban quản lý dự án thiếu việc hoặc hết việc

1. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ tình hình thực tế về số  lượng các dự án ứng dụng công nghệ thông tin do mình đang quản lý và định hướng, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của năm sau để quyết định việc chuyển đổi hoặc tổ chức lại các Ban quản lý dự án theo một trong các phương án sau đây:

a) Trường hợp các bộ, ngành, địa phương có số  lượng dự án ít dẫn đến tình trạng có  Ban quản lý dự án thiếu việc hoặc hết việc thì cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý dự án cho phù hợp với yêu cầu thực tế; chỉ giữ lại các Ban quản lý dự án đang quản lý các dự án dở dang hoặc các dự án đã được quyết định đầu tư trong trường hợp áp dụng hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, không để tình trạng các Ban quản lý phải chờ dự án;

Việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý  dự án thực hiện theo hướng chuyển thành doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, giúp Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án thông qua hợp đồng ký với Chủ đầu tư. Căn cứ điều kiện thực tế, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án trên cơ sở chuyển đổi từ một Ban quản lý dự án hoặc ghép nhiều Ban quản lý dự án, bảo đảm điều kiện năng lực để quản lý các dự án theo quy định.

Đối với các Ban quản lý dự án không thể sắp xếp, chuyển đổi theo các phương án nêu trên thì bộ, ngành, địa phương ra quyết định giải thể và có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các tồn tại của các dự  án cũ và quyền lợi của cán bộ, nhân viên Ban quản lý dự án.

b) Trường hợp các Ban quản lý dự án có  nguyện vọng được chuyển đổi thành doanh nghiệp tư vấn nhằm khai thác, phát huy hết năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm sẵn có của Ban quản lý dự án thì bộ, ngành, địa phương quyết định và tạo điều kiện để các Ban quản lý dự án chuyển đổi thành doanh nghiệp tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, và phải bảo đảm không làm gián đoạn quá trình quản lý thực hiện các dự án.

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn quản lý dự án trong trường hợp Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án

1. Chủ đầu tư lựa chọn và ký hợp  đồng với tổ chức tư vấn quản lý dự  án để giúp Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.

2. Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải có đủ năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại Điều 69 Nghị định này.

3. Tổ chức tư vấn quản lý dự án thực hiện các nội dung quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư. Hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án phải nêu rõ phạm vi công việc và nội dung quản lý; quyền hạn, trách nhiệm của tư vấn và của Chủ đầu tư.

4. Tổ chức tư vấn quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức bộ máy và cử người phụ trách để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. Tư vấn quản lý dự án phải có văn bản thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người phụ trách và bộ máy của tư vấn trực tiếp thực hiện quản lý dự án cho Chủ đầu tư biết và thông báo tới các nhà thầu khác và tổ chức, cá nhân có liên quan.

5. Tổ chức tư vấn quản lý dự án được thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện một số phần việc quản lý dự án, nhưng phải được Chủ đầu tư chấp thuận và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

6. Tổ chức tư vấn quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về các nội dung đã cam kết trong hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình quản lý dự án.

Chương VI

ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 64. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Nghị định này.

2. Cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Năng lực hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức được xác định theo cấp độ trên cơ sở điều kiện năng lực của các cá nhân trong tổ chức, kinh nghiệm hoạt động tư vấn, khả năng tài chính, thiết bị và năng lực quản lý của tổ chức.

4. Các dự án sử dụng vốn nhà nước, tư vấn thiết kế thi công không được ký hợp đồng tư vấn giám sát với Chủ đầu tư để giám sát việc thực hiện thiết kế thi công do mình lập.

Tư vấn giám sát thi công không được ký hợp  đồng thi công đối với dự án hoặc hạng mục đầu tư thuộc dự án do mình giám sát thi công.

Điều 65. Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế sơ bộ

1. Năng lực của Chủ trì thiết kế sơ  bộ:

a) Phải có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án) và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi Cấp độ dưới đây:

b) Cấp độ 1:

Đáp ứng đủ điều kiện của Cấp độ 2 và có thời gian liên tục làm công tác lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 5 năm, đã là Chủ trì thiết kế sơ bộ 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B;

c) Cấp độ 2:

Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án  ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu  3 năm, đã là Chủ trì thiết kế sơ bộ 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C;

d) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có bằng cao đẳng, trung cấp chuyên ngành công nghệ  thông tin, có thời gian liên tục làm công tác lập dự  án ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 3 năm, và đã Chủ trì ít nhất 1 thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được làm Chủ trì thiết kế sơ bộ dự án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được làm Chủ trì thiết kế sơ bộ và được lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được làm Chủ trì thiết kế sơ bộ và được lập dự án  ứng dụng công nghệ thông tin đối với dự án nhóm B, C;

c) Đối với cá nhân chưa đủ điều kiện để phân cấp độ, nếu đã Chủ trì thiết kế thi công của 2 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được làm Chủ trì thiết kế sơ bộ dự án nhóm C.

Điều 66. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án

1. Năng lực của tổ chức tư vấn lập dự  án được phân thành 2 cấp độ như sau:

a) Cấp độ 1:

Có ít nhất 7 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 1;

b) Cấp độ 2:

Có ít nhất 5 người người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 2.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được lập dự án nhóm  B, C.

Điều 67. Điều kiện năng lực của chủ trì, tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. Năng lực Chủ trì  thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế  - kỹ thuật:

a) Phải có trình độ  đại học chuyên ngành công nghệ  thông tin, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin)

b) Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án, hoặc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc lập thiết kế thi công và dự toán, hoặc giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 2 năm;

c) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có bằng cao đẳng, trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, có thời gian liên tục làm công tác lập dự án, hoặc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, hoặc lập thiết kế thi công và dự toán, hoặc giám sát thi công ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 2 năm được làm Chủ trì thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. Năng lực của tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:

Có ít nhất 3 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của Báo cáo kinh tế; trong đó có người có đủ điều kiện làm Chủ trì thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Điều 68. Điều kiện năng lực của cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án

1. Năng lực của cá nhân làm Giám đốc tư  vấn quản lý dự án được phân thành 2 cấp  độ. Cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý  dự án phải có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án) và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi cấp độ dưới đây:

a) Cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý  dự án Cấp độ 1:

- Đáp ứng đủ điều kiện của Cấp độ 2, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 5 năm, đã là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B hoặc Chủ trì thiết kế thi công cấp độ 1;

b) Cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý  dự án Cấp độ 2:

- Có thời gian liên tục làm công tác thiết kế, thi công ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 3 năm, đã là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C hoặc Chủ trì thiết kế thi công cấp độ 2;

c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành công nghệ  thông tin, có kinh nghiệm trong công tác lập dự án hoặc lập thiết kế hoặc thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 3 năm, và đã Chủ trì ít nhất 1 thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc quản lý 1 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được giữ chức danh Giám đốc tư vấn quản lý dự án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được quản lý dự án nhóm  B, C.

c) Đối với cá nhân chưa  đủ điều kiện để phân cấp độ được quản lý dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; nếu đã quản lý 2 dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Chủ trì 2 thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được giữ chức danh Giám đốc tư vấn quản lý dự án nhóm C.

Điều 69. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

1. Năng lực của tổ chức tư vấn quản lý  dự án được phân thành 2 cấp độ như  sau:

a) Cấp độ 1:

- Có Giám đốc tư vấn quản lý dự  án Cấp độ 1;

- Có ít nhất 7 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án;

- Đã thực hiện quản lý  ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự  án nhóm B.

b) Cấp độ 2:

- Có Giám đốc tư vấn quản lý dự án Cấp độ 2;

- Có ít nhất 5 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án;

- Đã thực hiện quản lý  ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự  án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được quản lý dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được quản lý dự án nhóm  B, C;

c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện  để phân cấp độ được thực hiện quản lý dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

3. Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án chưa đủ điều kiện để phân cấp độ, nếu thực hiện quản lý dự án ít nhất 2 dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì được quản lý dự án nhóm C.

Điều 70. Điều kiện năng lực của chủ trì khảo sát

Chủ trì khảo sát phải có trình độ  đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã  được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ  môn lập và quản lý dự án), và được phân nhóm như sau:

a) Đã là chủ trì khảo sát ít nhất 1 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm A hoặc 2 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm B thì được thực hiện chủ trì khảo sát dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Đã là chủ trì khảo sát ít nhất 1 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm B hoặc 2 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm C hoặc đã tham gia ít nhất 3 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm C thì được thực hiện chủ trì khảo sát dự án nhóm B, C.

Điều 71. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát

1. Năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát:

a) Có ít nhất 7 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, trong đó có người có đủ điều kiện làm chủ trì khảo sát nhóm dự án phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

b) Có đủ thiết bị phù hợp với từng loại khảo sát.

2. Phạm vi hoạt động: tổ chức tư vấn khảo sát được thực hiện khảo sát phục vụ  lập các dự án, lập thiết kế thi công các dự án phù hợp với năng lực của Chủ trì khảo sát và yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

Điều 72. Điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế thi công

1. Chủ trì thiết kế thi công phải có  trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên, và được phân thành 2 cấp độ như sau:

a) Cấp độ 1:

- Đáp ứng đủ điều kiện của Cấp độ 2, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin);

- Đã là chủ trì thiết kế thi công ít nhất 1 dự án nhóm A, hoặc 2 dự án nhóm B, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế thi công tối thiểu 5 năm;

b) Cấp độ 2:

- Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án, lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin);

- Đã là chủ trì thiết kế thi công ít nhất 1 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế thi công tối thiểu 3 năm;

c) Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế thi công tối thiểu 3 năm, và đã Chủ trì ít nhất 1 thiết kế thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được làm chủ trì thiết kế thi công dự án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được làm chủ trì thiết kế thi công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được làm chủ trì thiết kế thi công dự án nhóm B, C;

c) Đối với cá nhân chưa đủ điều kiện để phân cấp độ, nếu đã Chủ trì thiết kế thi công của 2 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được làm Chủ trì thiết kế thi công dự án nhóm C.

Điều 73. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công

1. Năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công được phân thành 2 cấp độ như sau:

a) Cấp độ 1:

- Có ít nhất 7 người trình độ đại học chuyên ngành: công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính;

- Trong đó có người là chủ trì thiết kế thi công cấp độ 1;

- Đã thiết kế thi công ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B;

b) Cấp độ 2:

- Có ít nhất  5 người trình độ đại học chuyên ngành: công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính;

- Trong đó có người là  chủ trì thiết kế  thi công cấp độ  2;

- Đã thiết kế thi công ít nhất 1 dự án nhóm B, hoặc 2 dự án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được thiết kế thi công dự  án quan trọng quốc gia, nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được thiết kế thi công dự  án nhóm B, C;

c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện  để phân cấp độ, nếu đã lập ít nhất 2 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được thiết kế thi công dự án nhóm C.

Điều 74. Điều kiện năng lực của chủ trì, tổ chức tư vấn thẩm tra dự án, thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thẩm tra thiết kế thi công và dự toán tương ứng với điều kiện năng lực của chủ trì, tổ chức tư vấn lập dự án, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập thiết kế thi công và dự toán theo quy định tại Nghị định này.

Điều 75. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công

1. Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công được phân thành 2 cấp độ như sau:

a) Cấp độ 1:

- Có ít nhất 7 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công);

- Đã giám sát thi công ít nhất 1 dự án nhóm A, hoặc 2 dự án nhóm B;

b) Cấp độ 2:

- Có ít nhất 5 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công);

- Đã giám sát thi công ít nhất 1 dự án nhóm B, hoặc 2 dự án nhóm C.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cấp độ 1: được giám sát thi công dự án  quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C;

b) Cấp độ 2: được giám sát thi công dự án nhóm B, C;

c) Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện  để phân cấp độ thì giám sát thi công dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; nếu đã giám sát thi công 2 dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì được giám sát thi công dự án nhóm C.

Điều 76. Điều kiện năng lực của chỉ huy thi công tại hiện trường

1. Chỉ huy thi công tại hiện trường phải có  bằng đại học chuyên ngành công nghệ thông tin trở  lên và có thời gian liên tục làm công tác thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tối thiểu 5 năm.

Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tối thiểu 3 năm cũng được giữ chức danh chỉ huy thi công tại hiện trường.

2. Phạm vi hoạt động: được làm chỉ huy thi công xây lắp, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại hiện trường đối với các dự án nhóm A, B, C.

Điều 77. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát

1. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát:

a) Có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ  thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ  quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn phù hợp);

b) Có đăng ký mã số thuế cá  nhân theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ kinh nghiệm theo yêu cầu của từng chức danh đảm nhận.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Cá nhân hành nghề độc lập khảo sát  được làm chủ trì khảo sát, thực hiện khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế  được làm chủ trì thiết kế sơ bộ, triển khai thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

c) Cá nhân hành nghề giám sát khảo sát, giám sát thi công độc lập được giám sát khảo sát, giám sát thi công nếu đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cá nhân hành nghề độc lập khi hoạt động phải thực hiện theo các quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 78. Điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức nước ngoài khi tham gia hoạt động tư vấn, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Tổ chức nước ngoài khi tham gia hoạt động tư vấn, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Nghị định này, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động và phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Chương VII

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 79. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Đối tượng:

a) Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, tư vấn, triển khai đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải được chứng nhận đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

b) Các cá nhân khác có nhu cầu.

2. Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

a) Quy định nội dung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, mẫu chứng nhận và thời hạn hiệu lực của chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sau khi lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Tổng hợp tình hình hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo thông qua các báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm của các cơ sở đào tạo;

c) Xây dựng hệ thống dữ liệu các cơ sở  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên thông tin do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cung cấp.

3. Điều kiện để các cơ sở tổ chức  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc quyết định thành lập đối với cơ  sở không có giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh) theo quy định của pháp luật;

b) Có đội ngũ giảng viên về quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Có tên trong danh sách các cơ sở đủ  điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên Trang thông tin điện tử quy định tại Điều 80 Nghị định này.

4. Điều kiện cấp chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Chứng nhận được cấp cho các học viên tham gia đầy đủ các nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình tương ứng với từng bộ môn và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch;

b) Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải được tổ chức từ 5 ngày trở lên.

5. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ sở  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin:

a) Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo; cung cấp thông tin về cơ sở đào tạo của mình cho hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và cấp chứng nhận cho học viên theo quy định;

c) Định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và  Truyền thông (qua các Sở Thông tin và Truyền thông) và Bộ, ngành hoặc địa phương liên quan về  tình hình đào tạo, bồi dưỡng để theo dõi, tổng hợp.

Điều 80. Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

1. Các thông tin sau đây về năng lực quản lý,  đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý:

a) Thông tin đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về  quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

b) Thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thông tin về các tổ chức, cá nhân  đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

d) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

đ) Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin hiện hành;

e) Các thông tin liên quan khác (riêng thông tin về đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu).

2. Các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được đăng tải miễn phí trên Trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có thể trích đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tạo thuận tiện cho việc tiếp cận của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Cung cấp thông tin để đăng tải:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở  Trung ương và các Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại điểm d, đ và e khoản 1 Điều này;

b) Bộ  Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại điểm b, c và  e khoản 1 Điều này;

c) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin nêu tại điểm c, d và e khoản 1 Điều này;

d) Cơ sở đủ  điều kiện tổ chức  đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin nêu tại điểm a khoản 1 Điều này;

4. Việc cung cấp thông tin, thời hạn và lộ trình đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về  năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 81. Tổ chức thực hiện

1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư tại thời điểm phê duyệt dự án.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh dự án, tổng mức đầu tư, thiết kế thi công, dự toán theo các quy định tại Nghị định này thì người có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án.

2. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các bước tiếp theo thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

3. Các định mức, đơn giá, lương lao động bình quân, giá ca máy và thiết bị thi công, vật liệu tính trực tiếp vào chi phí phục vụ hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ quản lý ngành, các địa phương ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được chuyển thành công bố để các tổ chức, cá nhân tham khảo, quyết định áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 82. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể  từ ngày    tháng     năm 2013 và thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). M | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |

Phụ lục I

PHÂN LOẠI DỰ  ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN

SỬ  DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị  định số     /   /NĐ-CP

ngày    tháng   năm  của Chính phủ)

_____

Các dự  án ứng dụng công nghệ  thông tin sử dụng vốn nhà  nước được phân loại như sau:

| Số TT | Phân loại | Tổng mức vốn đầu tư |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dự án ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng quốc gia | Theo Nghị quyết của Quốc hội |
|  | Nhóm A |  |
| 2 | Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. | Không kể mức vốn |
| 3 | Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ. | Trên 100 tỷ đồng |
|  | Nhóm B |  |
| 4 | Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ. | Trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng |
|  | Nhóm C |  |
| 5 | Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển ngành, vùng, lãnh thổ. | Từ 20 tỷ đồng trở xuống |

Phụ  lục II

MẪU TỜ  TRÌNH THẨM ĐỊNH,

PHÊ  DUYỆT DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Nghị  định số     /     /NĐ-CP

ngày    tháng   năm    của Chính phủ)

____

| Cơ quan trình ____ Số:. . . . . | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ . . . . , ngày. . . tháng. . . .năm. . . . . |
| --- | --- |

TỜ  TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

(Tên dự  án). . .

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Căn cứ  Nghị định số …/  /NĐ-CP ngày …/…/  của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có  liên quan;

Chủ  đầu tư trình thẩm  định, phê duyệt dự  án … (Tên dự án) … với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ  đầu tư:

3. Tổ  chức tư vấn lập dự  án:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

6. Địa điểm đầu tư:

7. Thiết kế sơ bộ:

8. Thiết bị chính, phụ:

9. Tổng mức đầu tư của dự  án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí  xây lắp:

- Chi phí  thiết bị:

- Chi phí  quản lý dự án:

- Chi phí  tư vấn đầu tư:

- Chi phí  khác:

- Chi phí  dự phòng:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Hình thức quản lý dự án:

12. Thời gian thực hiện dự án:

13. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Phụ lục III

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Nghị  định số     /   /NĐ-CP

ngày    tháng   năm    của Chính phủ)

_____

| Cơ quan phê duyệt _____ Số:. . . . . | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ . . . . , ngày. . . tháng. . . .năm. . . . . |
| --- | --- |

QUYẾT  ĐỊNH CỦA . . . .

VỀ  VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ  ÁN (Tên dự án) . . .

(TÊN CÁ  NHÂN/CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ  chức năng, nhiệm vụ và  cơ cấu tổ chức của. . . . .;

Căn cứ  Nghị định số. . . /  /NĐ-CP ngày …/…/  của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có  liên quan;

Xét  đề nghị của. . . . . tại tờ  trình số. . . . . . .ngày. . . /. . . /. . . . và báo cáo kết quả thẩm định của. . . . . ,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt . . . (Tên dự án). . . với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ  đầu tư:

3. Tổ  chức tư vấn lập dự  án:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

6. Địa điểm đầu tư:

7. Thiết kế sơ bộ:

a) Giải pháp thiết kế sơ bộ  cần tuân thủ:

b) Giải pháp thiết kế sơ bộ  cho phép chủ đầu tư  được thay đổi trong  bước thiết kế  tiếp theo:

8. Thiết bị chính, phụ:

9. Khái toán tổng mức đầu tư của dự  án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí  thiết bị:

- Chi phí  quản lý dự án:

- Chi phí  tư vấn đầu tư:

- Chi phí  khác:

- Chi phí  dự phòng:

10. Nguồn vốn  đầu tư:

11. Hình thức quản lý dự án:

12. Thời gian thực hiện dự án:

13. Kế  hoạch đấu thầu (nếu có):

14. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu VT. | Cơ quan phê duyệt (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |